## Sheet1
쇼핑몰 사이트 구축 프로젝트 일정 계획서
최초 작성일 : 2025-06-11(수) 작성자 : 안준휘
쇼핑몰 사이트 구축 프로젝트 일정 계획서 v1.0
프로젝트 시작일 : 2025-05-26(월) | [7 empty] | 완료
프로젝트 종료일 : 2025-06-18(수) | [7 empty] | 지연
이슈
단계 | 수행내용 | 상세수행내용 | 기능 | 담당자 | 산출물 | M/D | 작업일정 |  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[10 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16
[7 empty] | 시작일 | 종료일 | 지연 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
분석 | 분석 | 개발환경 분석
설계 | 화면 설계 | 메뉴 화면 설계 |  | 김민수
|  | 로그인,회원가입 화면 설계 |  | 김세은
|  | 메인화면 설계 |  | 김민수
|  | 상품 상세화면설계 |  | 김민수
|  | 사용자 화면 설계 |  | 안준휘
|  | 관리자 화면 설계 |  | 김세은
| DB 설계 | ERD 작성 |  | 안준휘
|  | DB 테이블 작성 |  | 안준휘
개발 | 백엔드 개발 | 로그인,회원가입 | 사용자 인증 API 개발 JWT 기반 토큰 발급 비밀번호 해시 처리 (bcrypt) 유효성 검사 및 중복 체크 로직 | 안준휘
|  | 아이디/비밀번호 찾기 | 사용자 이름·전화번호 기반 아이디 찾기 API 아이디·이름 기반 비밀번호 찾기 및 임시 비밀번호 발급 비밀번호 재설정 처리 (암호화 포함) | 안준휘
|  | 상품 조회/주문 | 전체 상품 리스트/카테고리별/상세 조회 API 주문 생성 및 주문내역 저장 API 주문 시 장바구니 연동 및 결제 정보 처리 | 안준휘
|  | 리뷰 조회/등록/수정/삭제 | 리뷰 등록/조회/수정/삭제 API 평점 저장 사용자 인증 기반 리뷰 권한 체크 | 안준휘
|  | 사용자 화면 | 마이페이지용 주문/장바구니/찜목록/회원정보 조회 API 비밀번호 정보 수정 | 안준휘
|  | 관리자 화면 | 관리자 전용 회원/상품/주문 목록 조회 API 상품 할인율 설정, 적용 및 초기화 기능 매출 통계 및 일자별/상품별 분석 기능 제공 | 김세은
| 프론트 개발 | 로그인, 회원가입 화면 | 로그인, 회원가입 | 김세은
|  | 아이디, 비밀번호 찾기 화면 |  | 김세은
|  | 메인화면 설계 | 상품 출력 | 김민수
|  | 상품 상세화면설계 | 상품 상세정보 출력 | 김민수
|  | 사용자 화면 |  | 김민수
|  | 관리자 화면 |  | 김세은
테스트